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ՀՀ կառավարության 2026 թվականի N___-Ն որոշման
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
Ծրագրի երկարաժամկետ արդյունքը հայաստանյան բուհերի ինստիտուցիոնալ կարողության աճն է։ Լաբորատորիաների՝ բուհերի հաշվեկշռում հաշվառվելը, ներգրավվող գիտնականների աֆիլիացիան հանրային բուհերի հետ և համատեղ հրապարակումները նպաստում են այդ բուհերի գիտական արտադրողականության և միջազգային վարկանիշային դիրքի բարելավմանը։ Կարողությունների զարգացման շեշտադրումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի և Երևանի պետական համալսարանի վրա նպատակաուղղված է Տեխնոլոգիական համալսարանի ձևավորման երկարաժամկետ տեսլականի նախապատրաստմանը։
Ծրագրի 7-րդ տարվա ավարտին սահմանվում են հետևյալ հիմնական չափելի ցուցանիշները։
	N
	Ցուցանիշ
	7-ամյա թիրախ
	Մշտադիտարկման / տվյալների աղբյուր

	1
	Միջազգային գիտաժողովներ / աշխատաժողովներ
	14 միջոցառում՝ յուրաքանչյուրում միջինում 50-100 մասնակից
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ

	2
	Միջազգային / տեղական դրամաշնորհային հայտեր
	10 և ավելի հայտ
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ

	3
	Խոշոր դրամաշնորհների ապահովում
	Առնվազն 2 խոշոր դրամաշնորհ՝ հետագայում տարեկան մոտ 1 մլն ԱՄՆ դոլար և ավելի ֆինանսավորմամբ
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի ֆինանսավորման և ծրագրային հաշվետվություններ

	4
	Գիտական հրապարակումներ
	20 և ավելի հրապարակում՝ ուղղված առաջատար համաշխարհային կենտրոնների հետազոտողների վերին քառորդի ազդեցության մակարդակին
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի և գործընկեր բուհերի գիտական հաշվետվություններ

	5
	Գյուտի արտոնագիր/գյուտի կարճաժամկետ արտոնագիր ստանալու հայտեր կամ հաստատումներ
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	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի և գործընկեր կազմակերպությունների հաշվետվություններ

	6
	Հետդոկտորական հետազոտողներ
	12 և ավելի՝ 7 տարվա ընթացքում
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ

	7
	Հրավիրյալ գիտնականներ և աշխարհագրական ընդգրկում
	60-ից ավելի հրավիրյալ գիտնական, առնվազն 10 երկրի մասնակցություն հրավիրյալ գիտնականների ծրագրում
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ

	8
	Մշտական գիտական հաստիքներ
	3 մշտական գիտական հաստիք
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի մարդկային ռեսուրսների և ծրագրային հաշվետվություններ

	9
	Դասավանդված դասընթացներ և բուհական ինտեգրում
	90 և ավելի դասընթաց, դասընթացների ինտեգրում ՀԱՀ/ԵՊՀ/ՀԱՊՀ ուսումնական ծրագրերում
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի և գործընկեր բուհերի հաշվետվություններ

	10
	Կրթական ընդգրկում
	364 ուսանող՝ 265 բակալավրիատում, 78 մագիստրատուրայում և 21 ասպիրանտուրայում
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի և գործընկեր բուհերի հաշվետվություններ

	11
	Հրավիրյալ և տեղական գիտնականների համագործակցության փոխակերպման ցուցանիշ
	Առնվազն 50 տոկոս այն հրավիրյալ գիտնականներից, որոնք ներգրավվել են  2 տարվա ընթացքում համատեղ հրապարակում, դրամաշնորհ կամ ենթակառուցվածքային նախագիծ
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի ծրագրային հաշվետվություններ

	12
	Ստարտափ / սփին-օֆֆ ընկերություններ
	Առնվազն 5 ընկերություն
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի և համապատասխան գործընկերների հաշվետվություններ

	13
	Ենթակառուցվածքի բեռնվածություն
	Լաբորատորիաների, հաշվողական կլաստերների և GPU ռեսուրսների օգտագործման մակարդակ՝ 80% և ավելի
	Հիմնադրամի/ARCS.ai-ի և ենթակառուցվածքը տրամադրող գործընկերների հաշվետվություններ


Ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառվում է N 1 հավելվածի 61-րդ կետով նախատեսված եռամսյակային հաշվետվություններում։

