ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
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1. Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը.
[bookmark: _GoBack]Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի Կոմունալ տնտեսության և ԲՇԿ մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժնի (hայտ նախագծող ներկայացուցիչ) 22 սեպտեմբերի 2025 թվականին ներկայացրած զեկուցագրի հիման վրա ընթացք է տրվել գնման գործընթացներին 15.10.2025թ. Ն/61058-25 գրությամբ Նար-Դոս փողոցի թիվ 4 և Ագաթանգեղոսի փողոցի թիվ 7 հասցեները, 15.10.2025թ. Ն/61200-25 գրությամբ Վարդանանց փողոցի թիվ 5Ա հասցեն և 30.09.2025թ. Ն/57360-25 գրությամբ  Երվանդ Քոչարի փողոցի թիվ 15 հասցեների բակային տարածքների ֆուտբոլի դաշտերի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման համար: 
Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱՐԱԼԵԶ» ՍՊԸ-ի միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 24-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-2» ծածկագրով գնման պայմանագրի շրջանակում Երևան քաղաքի Նար-Դոս 4 (Գնման գործընթացի ընթացակարգի կազմակերպման նպատակով գնման պահանջի ծագման օրն է 21 հոկտեմբերի 2025 թվականը, Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման աշխատանքների պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 22 հուլիսի 2025 թվական, փորձաքննության ծառայության ձեռքբերման պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 14 հուլիսի 2025 թվական),
 Երևանի քաղաքապետարանի և «Շին Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ի միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 25-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/193» ծածկագրով գնման պայմանագրի շրջանակում Երևան քաղաքի Երվանդ Քոչար 15 (Գնման գործընթացի ընթացակարգի կազմակերպման նպատակով գնման պահանջի ծագման օրն է 29 սեպտեմբերի 2025 թվականը, Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման աշխատանքների պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 22 հուլիսի 2025 թվական, փորձաքննության ծառայության ձեռքբերման պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 14 հուլիսի 2025 թվական), 
Երևանի քաղաքապետարանի և «ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի միջև 2025 թվականի դեկտեմբերի 08-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/44» ծածկագրով գնման պայմանագրի շրջանակում Երևան քաղաքի Վարդանանց 5Ա (Գնման գործընթացի ընթացակարգի կազմակերպման նպատակով գնման պահանջի ծագման օրն է 21 հոկտեմբերի 2025 թվականը, Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման աշխատանքների պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 22 հուլիսի 2025 թվական, փորձաքննության ծառայության ձեռքբերման պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 14 հուլիսի 2025 թվական), 
Երևանի քաղաքապետարանի և «ՊՈՂՈՍՅԱՆՆԵՐ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ»  և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ների միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 6-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի շրջանակում Երևան քաղաքի Ագաթանգեղոս 7 (Գնման գործընթացի ընթացակարգի կազմակերպման նպատակով գնման պահանջի ծագման օրն է 21 հոկտեմբերի 2025 թվականը, Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման աշխատանքների պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 22 հուլիսի 2025 թվական, փորձաքննության ծառայության ձեռքբերման պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 14 հուլիսի 2025 թվական) հասցեների բակային ֆուտբոլի դաշտերում իրականացվելիք աշխատանքներում անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել նախատեսված ծավալների ավելացում (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ), որոնք գերազանցում են պայմանագրի գնի տաս տոկոսը, ինչպես նաև որոշ աշխատանքների փոխարինում չնախատեսված և այլ բնութագիր ունեցող որոշ լրացուցիչ աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը:  Մասնավորապես՝ 
1. «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-2» ծածկագրով գնման պայմանագրի մասով՝ Երևան քաղաքի Նար-Դոս 4 հասցեի բակային ֆուտբոլի դաշտի տարածքում առաջացել է 15 խմ հանքաձյութով տոկորված խճային ծածկույթների քանդում, 15 խմ ասֆալտբետոնե շերտի քանդում, 70 գծմ բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, 170.2 տ շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները, 170.2 տ շին․ աղբի տեղափոխում 13 կմ, 16.08 խմ 42 կետով նախատեսվող ցանկապատի հիմքերի փորում, նախագծային խորությունը 900-1300 մմ, 500x500մմ-900x900մմ, 52.90 խմ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7-12 սմ հաստությամբ D-5-20 մմ, 348.50 քմ միաձույլ ե/բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B25 դասի բետոնով 60մմ, 349 քմ ամրանացանց ⌀4 Bp-I, ք. 200x200 մմ, 349 քմ միաձույլ ռետինե (ստիրոլ - բութադիենային կաուչուկ) ծածկույթի իրականացում 10 մմ հաստությամբ (հաստեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով /հարթեցում - տաքացվող գլդոն - կատոկ /փռում - հատուկ տեխնիկայի միջոցով), 349 քմ միաձույլ ռետինե (Էթիլեն - Պրոպիլեն - Դիեն Մոնոմեր) ծածկույթի իրականացում 7 մմ հաստությամբ (հաստեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով /հարթեցում - տաքացվող գլդոն - կատոկ /փռում - հատուկ տեխնիկայի միջոցով), 120.5 գծմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150х300 ամրացումը ց/ա շաղախով, 149.3 քմ բետոնե սալիկների տեղադրում 6սմ հաստությամբ (տոմետ), 74.3 քմ հենապատի սվաղ, ց/ա շաղախով 50 մմ միջին հաստությամբ, 65 քմ պատերի նկարազարդում, 6 հատ ծխնի, 1693 գծմ ցանկապատի կոմպոզիտային պրոֆիլներից հիմնասյուների փոխարեն տեղադրել 220 գծմ մետաղական փոշեներկված քառանկյուն խողովակներով 50մմx100մմx3մմ չափսերով հիմնասյուն և լրացուցիչ՝ 316 քմ 3D ցանկապատի, 4մմ տրամագծով, փոշեներկված, 316 քմ 3D ցանկապատով և 40մմx40մմx2մմ մետաղական խողովակներով շրջանակների պատրաստում՝ փոշեներկմամբ /նյութ և աշխատանք/ և 79 գծմ  3D ցանկապատի իրականացման աշխատանքեր առանց նյութերի արժեքի աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտություն՝ ավելի ամուր և երկարակյաց լինելու համար: Քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ, հողային աշխատանքներ, նոր իրականացվող աշխատանքներ, ցանկապատի իրականացում, ցանկապատի դռան իրականացում բաժիններում պակասեցվել են որոշ աշխատանքներ, իսկ նոր իրականացվող աշխատանքներ, ցանկապատի իրականացում, բաժիններում ավելացվել են որոշ աշխատանքներ: Իսկ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-2» ծածկագրով գնման պայմանագրի մասով աշխատանքների փոխարինումը այլ բնութագիր ունեցող որոշ լրացուցիչ աշխատանքներով, միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի մինչև տասնհինգ տոկոս շեմը՝ ընդհանուր կազմում են՝ լրացուցիչ ավելացվող աշխատանքներ՝ 1.422%, իսկ պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով կազմում է 34.323% տոկոս:
Այսպիով, պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինելու և պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքների ծավալներ (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ) ավելացնելու արդյունքում «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-2» ծածկագրով գնման պայմանագրի մասով գինը ավելանում է պայմանագրի գնի 1.422% տոկոսի չափով:
Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱՐԱԼԵԶ» ՍՊ ընկերության միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 24-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-2» ծածկագրով գնման պայմանագրով 10 տոկոսի շրջանակում պայմանագրի գնի ավելացում չի իրականացվել:
Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱՐԱԼԵԶ» ՍՊ ընկերության միջև 2026 թվականի մարտի 12-ին կնքվել է N 1 համաձայնագիրը, որի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, իսկ 2026 հուլիսի 10-ին կնքվել է N 2 համաձայնագիրը, որի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված Կենտրոն վարչական շրջանի Նար-Դոս 4 հասցեի բակային ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մեկ անգամ` մինչև 30 (երեսուն) օրացուցային օրով:
[bookmark: _Hlk241853949]2. «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/193» ծածկագրով գնման պայմանագրի մասով՝ Երևան քաղաքի Երվանդ Քոչար 15 հասցեի բակային ֆուտբոլի դաշտի տարածքում քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ բաժնում առաջացել է 17.595 խ/մ ասֆալտբետոնե շերտի քանդում, միջ. հաստ. 90մմ, 29.325 խ/մ Հանքանյութով տոգորված ավազախճային շերտի քանդում, հաստ. 150մմ, մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկ բաժնում 19.2 խ/մ խճային հիմնատակի շերտ 150մմ, ֆրակ. 5-20, 0.53 տ Ա/Բ բիտումային նախաշերտի իրականացում, 128 ք/մ ասֆալտբետոնե վերնաշերտ 50մմ, բետոնե սալահատակ բաժնում 11.7 խ/մ բետոնե սալահատակի համար խճի նախապ. շերտ 150մմ, ֆրակ. 5-20, 3.9 խ/մ բետոնե սալիկի ավազե նախաշերտ 50մմ, 78 ք/մ բետոնե սալիկների տեղադրում, չափը 60մմ, 3D ցանկապատ բաժնում 78.5 գծմ 3D ցանկապատի իրականացման աշխ. (առանց նյութի), 314 ք/մ 3D ցանց ⌀4 փոշեներկված, 314 ք/մ Շրջանակներ 40x40x2 + ցանց փոշեներկ., 225 գծմ սյուներ 100x100x3 փոշեներկ., քայլ 2մ, 2 հատ Ցանկապատի դուռ երկփեղկ փոշեներկ., 6 հատ Ծխնի / Петли, Այլ մետաղական աշխատանքներ բաժնում 15 գծմ Մետաղաթերթից անկյունակ (եզրաշերտ), 96.19 տ Շին. աղբի բարձում մեխանիզմով ինքնաթափ մեքենաներ, 96.19 տ Շին. աղբի տեղափոխում 13 կմ աշխատանքների իրականացում (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ)՝ պայմանավորված ֆուտբոլի խաղադաշտի հարակից տարածքի բարեկարգմամբ (որն ի սկզբանե նախագծով նախատեսված չէր): Հողային աշխատանքներ, նոր իրականացվող աշխատանքներ, ցանկապատի իրականացում, ցանկապատի դռան իրականացում բաժիններում պակասեցվել են որոշ աշխատանքներ, իսկ նոր իրականացվող աշխատանքներ, ցանկապատի իրականացում, բաժիններում ավելացվել են որոշ աշխատանքներ: Իսկ աշխատանքների փոխարինումը այլ բնութագիր ունեցող որոշ լրացուցիչ աշխատանքներով, միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի մինչև տասնհինգ տոկոս շեմը՝ ընդհանուր կազմում են՝ լրացուցիչ ավելացվող աշխատանքներ՝ 2.326%, իսկ պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով կազմում է 31.735% տոկոս:
[bookmark: _Hlk241853846]Այսպիով, պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինելու և պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքների ծավալներ (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ) ավելացնելու արդյունքում «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/193» ծածկագրով գնման պայմանագրի մասով գինը ավելանում է պայմանագրի գնի 2.326% տոկոսի չափով:
Երևանի քաղաքապետարանի և «Շին Կոնստրակտ» ՍՊ ընկերության միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 25-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/193» ծածկագրով գնման պայմանագրով 10 տոկոսի շրջանակում պայմանագրի գնի ավելացում չի իրականացվել:
Երևանի քաղաքապետարանի և «Շին Կոնստրակտ» ՍՊ ընկերության միջև 2026 թվականի հունվարի 22-ին կնքվել է N 1 համաձայնագիրը, որի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված Կենտրոն վարչական շրջանի Երվանդ Քոչար 15 հասցեի բակային ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մեկ անգամ` մինչև 30 (երեսուն) օրացուցային օրով:
3. «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/44» ծածկագրով գնման պայմանագրի մասով՝ Երևան քաղաքի Վարդանանց 5Ա հասցեի բակային ֆուտբոլի դաշտի տարածքում քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ բաժնում առաջացել է 0.972 խ/մ ե/բ շերտի ապամոնտաժում մինչև ծածկի սալի խոռոչ, ե/բ վերնաշերտի իրկանացում 40 մմ հաստությամբ բաժնում 44 խ/մ միաձույլ ե/բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում b20 դասի բետոնով 40մմ, ե/բ շերտի իրկանացում 120 մմ հաստությամբ բաժնում 180 խ/մ ե/բ միաձույլ ծածկերի իրականացում b 20 դասի բետոնից, 150  մմ միջին հաստությամբ, ամրանացանց 12 մմ ք 150x150 - 1000 քմ մակերեսով, 12.438 տ պողպատե ամրան, a500c և a-iii ø=12մմ (ցանց 150х150), ե/բ հեծանների իրականացում 300x500 մմ բաժնում 79.25 խ/մ ե/բ պարզունակների իրականացում b 20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով, 0.821 տ պողպատե ամրան, a500c և a-iii ø=6մմ (խամուտ), 5.35 տ պողպատե ամրան, a500c ø=18մմ, 0.294 տ պողպատե ամրան, a500c և a-iii ø=12մմ (ներդիր դետալ) 315 կետում 1 մետր երկարությամբ, նոր իրականացվող աշխատանքներ բաժնում 2200 քմ հիդրոմեկուսացում՝ իզոգամի փռում, 2 շերտ, 355.725 խ/մ կարմիր ավազի, շլակի շերտի իրականացում 250 մմ հաստությամբ, 1444 քմ միջին խտության փրփրապլաստի (պենոպլաստ) շերտի իրականացում՝ 100 մմ միջին հաստությամբ երկու շերտ, 105 խմ խճային նախապատրաստական շերտ, 150մմ, 2.884 տ ա/բ բիտումային նախաշերտի իրականացում (1քմ-ին 4,12 կգ ծախսով), իրականացումը բիտումամաստիկային մեքենայով, 700 քմ մանրահատիկ ասֆալտե 50 մմ շերտի տեղադրում ներառյալ ասֆալտի և տեղափոխման արժեքը, 524 ք/մ միաձույլ ռետինե (ստիրոլ - բութադիենային կաուչուկ) ծածկույթի իրականացում 20 մմ հաստությամբ (հաստեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով / հարթեցում - տաքացվող գլդոն - կատոկ / փռում - հատուկ տեխնիկայի միջոցով), 476 ք/մ միաձույլ ռետինե epdm (էթիլեն - պրոպիլեն - դիեն մոնոմեր) ծածկույթի իրականացում 10 մմ հաստությամբ (հաստեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով / հարթեցում - տաքացվող գլդոն - կատոկ / փռում - հատուկ տեխնիկայի միջոցով), 285 գ/մ պոլիուրեթանային ներկով գծանշումների իրականցում 80 մմ հաստությամբ (գույնը ըստ նախագծի), 210 քմ հենապատի սվաղ, ց/ա շաղախով 25 մմ միջին հաստությամբ, 2 հատ մետաղական աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում, ընդհանուր բարեկարգման աշխատանքներ բաժնում 23 խմ տեղային բետոնացում բաժանարար եզրի համար, 140 գծմ բազալտե գլխադիրի իրականացում, 30մմ հաստությամբ, 300 մմ միջին լայնությամբ, ֆուտբոլի դաշտի և ընդհանուր տարածքի ցանկապատի իրականացում բաժնում 5.040 խմ b20 դասի բետոնով հիմքերի իրականացում 300x800, 0.149 տ 70 կետում, ⌀12 մմ aiii ամրանով ամրանացանց, 1 կետ հիմքում 2.8 գմ, 0.100 տ 70 կետում ⌀4մմ անուրներով ամրանացանց, 1 կետում 8 շրջանակ 14,4 գմ ընդհնուր երկարությամբ, 140 գծմ 3d ցանկապատի իրականացման աշխատանքեր առանց նյութերի արժեքի, 560 քմ 3d ցանկապատի արժեքը, 4մմ տրամագծով, 560 քմ 3d ցանկապատով և 40x40x2 մմ մետաղական խողովակներով շրջանակների պատրաստում,ներկմամբ, 280 գծմ մետաղական ներկված քառանկյուն խողովակերով հիմանսյուների իրականացում, 100х100х2մմ չափսերով, ցանկապատի դռան իրականացում բաժնում 2.720 քմ մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում, 6.000 հատ ծխնի, ծածկի ամրացում բաժնում հատ 315 հատ, ⌀12 մմ ամրանով ներդիր դետալի տեղադրում 1000մմ երկարությամբ, 300.000 քմ ծածկի պանելների ստորին հատվածի սվաղ, ց/ա շաղախով 30 մմ միջին հաստությամբ, ֆուտբոլի դարպասների տեղադրում բաժնում 67.2 ք/մ հիմքերի սվաղ, ց/ա շաղախով 30 մմ միջին հաստությամբ, լուսավորության համակարգ բաժնում 79.200 գծմ аввг, 2x2.5 մմ/ք հատվածքով հաղորդալարի անցկացում, 16.000 հատ լուսատու փողոցային 100 վատ led 3000 կելվին, 54.000 խմ անկողնակի փորում ձեռքով, 14.000 խմ ավազ ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 100 մմ հաստությամբ, 200.000 գծմ վինիլպլաստե 50 մմ տրամագծով խողովակի մոնտաժում խրամուղիներում, 40.000 խմ գրունտի ետլիցք ձեռքով, 200.000 գծմ պաշտպանիչ (զգուշացնող) ժապավենի տեղադրում 300 մմ լայնքով, 8.000 հատ փողոցային միաճյուղ լուսավորության հենասյան տեղադրում 7 մետր բարձրությամբ, 100х100х3մմ չափերով, ներկված, 2.200 խմ միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյունների տեղադրման համար b15 դասի բետոնով, 0.020 տ ⌀10 մմ ամրան, 0.008 տ գլոցվածք (ամրալար,անուր) ⌀4 մմ a240c, 8.000 հատ բաժանման տուփ մետաղական 20x20x9 սմ, 8.000 հատ ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 6ա, 8.000 հատ ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 63ա, 2.000 կոմպլ․ ուղղանկյուն դիտահոր պոլիմերա-ավազային հիմքով, 640x515x675մմ աշխատանքների իրականացում (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ)՝ նախագծային, կոնստրուկտորական և այլ նեղ մասնագիտական լուծումներ պահանջող անհետաձգելի հարցեր (որն ի սկզբանե նախագծով նախատեսված չէր), քանի որ ֆուտբոլի դաշտը կառուցվել է խորհրդային ժամանակներում կառուցված ավտոկայանատեղիի վրա: Ավտոկայանատեղին կառուցված է երկաթբետոնյա հիմքերով և սյուներով, իսկ ծածկն իրականացված է խոռոչային ծածկասալերով: Տարիների ընթացքում ծածկասալերի վրա իրականացված ջրամեկուսիչ և ասֆալտբետոնյա շերտերի վնասումից և քայքայումից ծածկասալերը ենթարկվել են ծավալուն թրջման և բետոնե պաշտպանիչ շերտի քայքայման: Քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ, ե/բ վերնաշերտի իրկանացում 40 մմ հաստությամբ, ֆուտբոլի դարպասների տեղադրում, լուսավորության համակարգ բաժիններում ավելացվել են որոշ աշխատանքներ, իսկ ե/բ վերնաշերտի իրկանացում 40 մմ հաստությամբ, ֆուտբոլի դաշտի և ընդհանուր տարածքի ցանկապատի իրականացում, ցանկապատի դռան իրականացում, ցանկապատի իրականացում, ֆուտբոլի դարպասների տեղադրում, լուսավորության համակարգ, բաժիններում պակասեցվել են որոշ աշխատանքներ: 
Իսկ աշխատանքների փոխարինումը այլ բնութագիր ունեցող որոշ լրացուցիչ աշխատանքներով, միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի մինչև տասնհինգ տոկոս շեմը՝ ընդհանուր կազմում են՝ լրացուցիչ ավելացվող աշխատանքներ՝ 62.267%, իսկ պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով կազմում է 78.315% տոկոս:
Այսպիով, պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինելու և պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքների ծավալներ (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ) ավելացնելու արդյունքում «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/44» ծածկագրով գնման պայմանագրի մասով գինը ավելանում է պայմանագրի գնի 62.267% տոկոսի չափով: 
Երևանի քաղաքապետարանի և «ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊ ընկերության միջև 2025 թվականի դեկտեմբերի 08-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/44» ծածկագրով գնման պայմանագրով 10 տոկոսի շրջանակում պայմանագրի գնի ավելացում չի իրականացվել:
Երևանի քաղաքապետարանի և «ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊ ընկերության միջև 2026 թվականի ապրիլի 29-ին կնքվել է N 1 համաձայնագիրը, որի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:
	Երևանի քաղաքապետարանի և «ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊ ընկերության միջև 2025 թվականի դեկտեմբերի 08-ին կնքված «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/44» ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված Կենտրոն վարչական շրջանի Վարդանանց 5Ա հասցեի բակային ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետը չի երկարաձգվել:
4. «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի մասով՝ Երևան քաղաքի Ագաթանգեղոս 7 հասցեի բակային ֆուտբոլի դաշտի տարածքում քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ բաժնում 3.888 խմ ե/բ շերտի ապամոնտաժում մինչև ծածկի սալի խոռոչ, 180.000 գծմ ե/բ շերտի կտրում (ծածկի սալ), 46.000 գծմ ասֆալտբետոնե շերտի կտրում, նոր իրականացվող աշխատանքներ բաժնում 122.650 քմ մանրահատիկ ասֆալտե 50 մմ շերտի տեղադրում ներառյալ ասֆալտի և տեղափոխման արժեքը, 18.398 խմ խճային նախապատրաստական շերտ, 150 մմ, 0.505 տ ա/բ բիտումային նախաշերտի իրականացում (1 քմ-ին 4,12 կգ ծախսով), բիտումամաստիկային մեքենայով, 814.000 քմ միաձույլ ե/բետոնե շերտի կառուցում b20 դասի բետոնով 40մմ, 489.000 քմ միաձույլ ռետինե (ստիրոլ-բութադիենային կաուչուկ) ծածկույթի իրականացում 20 մմ հաստությամբ (հաստեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով / հարթեցում-տաքացվող գլդոն – կատոկ / փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով), ցանկապատի դռան իրականացում բաժնում 2.000 քմ մետաղական դռան պատրաստում և տեղադրում, ֆուտբոլի դարպասների և բասկետբոլի վահանակի տեղադրում բաժնում 488.000 կետ 40x40x2մմ չափերով, 400 մմ երկարությամբ լ-աձև մետաղական ներդի դետալների եռակցում, 9.600 խմ տեղային բետոնացում բաժանարար եզրի համար, 162.800 խմ ե/բ միաձույլ ծածկերի իրականացում b 20 դասի բետոնից,150 մմ միջին հաստությամբ, ամրանացանց 12 մմ ք 150x150 - 814քմ մակերեսով, 11.000 տ պողպատե ամրան, a500c և a-iii ø=12մմ (ցանց 150х150), 49.777 խմ ե/բ պարզունակների իրականացում b 20 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով, 3.900 տ պողպատե ամրան, a500c և a-iii ø=12մմ (ցանց 150х150), 1.250 տ պողպատե ամրան, a500c և a-iii ø=6մմ (խամուտ), 1.600 խմ b20 դասի բետոնով հիմքերի իրականացում ⌀300x600, 0.149 տ 10 կետում, ⌀12 մմ aiii ամրանով ամրանացանց, 1 կետ հիմքում 2.8 գմ, 0.100 տ 10 կետում ⌀4մմ անուրներով ամրանացանց, 1 կետում 8 շրջանակ 14,4 գմ ընդհնուր երկարությամբ, 120.000 գծմ 3d ցանկապատի իրականացման աշխատանքեր առանց նյութերի արժեքի, 480.000 քմ d ցանկապատի արժեքը, 4մմ տրամագծով փոշեներկված, 480.000 քմ 3d ցանկապատով և 40x40x2 մմ մետաղական խողովակներով շրջանակների պատրաստում, փոշեներկմամբ, 197 խմ Ե/բ միաձույլ ծածկերի իրականացում B 20 դասի բետոնից,150 մմ միջին  հաստությամբ, ամրանացանց 12 մմ ք 150x150 - 814քմ մակերեսով, 120.000 գծմ բազալտե գլխադիրի իրականացում, 30մմ հաստությամբ, 400 մմ միջին լայնությամբ, 244.200 քմ ծածկի պանելների ստորին հատվածի սվաղ, ց/ա շաղախով 30 մմ միջին հաստությամբ, լուսավորության համակարգ բաժնում 223.000 գծմ аввг, 4x10մմ² հատվածքով հաղորդալարի անցկացում (ստերգետնյա), 60.000 գծմ аввг, 2x2.5 մմ/ք հատվածքով հաղորդալարի անցկացում, 6.000 հատ լուսատու փողոցային 100 վատ led  2200 կելվին, 80.300 խմ անկողնակի փորում ձեռքով, 15.610 խմ ավազ ստորին պաշտպանիչ շերտ 100 մմ հաստությամբ, 44.600 խմ ավազ վերին պաշտպանիչ շերտ 100 մմ հաստությամբ, 223.000 գծմ վինիլպլաստե 50 մմ տրամագծով խողովակի մոնտաժում խրամուղիներում, 11.150 խմ գրունտի ետլիցք ձեռքով, 223.000 գծմ պաշտպանիչ (զգուշացնող) ժապավենի տեղադրում 300 մմ լայնքով, 6.000 հատ փողոցային միաճյուղ լուսավորության հենասյան տեղադրում 7 մետր բարձրությամբ, 100х100х3մմ չափերով, փոշեներկված, 1.650 խմ միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյունների տեղադրման համար b15 դասի բետոնով, 0.015 տ ⌀10 մմ ամրան, 0.006 տ գլոցվածք (ամրալար,անուր) ⌀4 մմ a240c, 6.000 հատ բաժանման տուփ մետաղական 20x20x9, 6.000 հատ ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 6ա, 2.000 հատ աավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ 63ա, 6.000 կոմպլ ուղղանկյուն դիտահոր պոլիմերա-ավազային հիմքով, 640x515x675մմ աշխատանքների իրականացում (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ)՝ նախագծային, կոնստրուկտորական և այլ նեղ մասնագիտական լուծումներ պահանջող անհետաձգելի հարցեր (որն ի սկզբանե նախագծով նախատեսված չէր), քանի որ ֆուտբոլի դաշտը կառուցվել է խորհրդային ժամանակներում կառուցված ավտոկայանատեղիի վրա: Ավտոկայանատեղին կառուցված է երկաթբետոնյա հիմքերով և սյուներով, իսկ ծածկն իրականացված է խոռոչային ծածկասալերով: Տարիների ընթացքում ծածկասալերի վրա իրականացված ջրամեկուսիչ և ասֆալտբետոնյա շերտերի վնասումից և քայքայումից ծածկասալերը ենթարկվել են ծավալուն թրջման և բետոնի պաշտպանիչ շերտի քայքայման: Քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ, նոր իրականացվող աշխատանքներ, ֆուտբոլի դարպասների և բասկետբոլի վահանակի տեղադրում, իսկ քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ, նոր իրականացվող աշխատանքներ, ցանկապատի իրականացում, ֆուտբոլի դարպասների և բասկետբոլի վահանակի տեղադրում և լուսավորության համակարգ բաժիններում պակասեցվել են որոշ աշխատանքներ: Իսկ աշխատանքների փոխարինումը այլ բնութագիր ունեցող որոշ լրացուցիչ աշխատանքներով, միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի մինչև տասնհինգ տոկոս շեմը՝ ընդհանուր կազմում են՝ լրացուցիչ ավելացվող աշխատանքներ՝ 55.939%, իսկ պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով կազմում է 59.00% տոկոս:
Այսպիով, պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինելու և պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքների ծավալներ (այսուհետև՝ լրացուցիչ աշխատանքներ) ավելացնելու արդյունքում «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի մասով գինը ավելանում է պայմանագրի գնի 55.939% տոկոսի չափով:
Երևանի քաղաքապետարանի և «ՊՈՂՈՍՅԱՆՆԵՐ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ»  և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊ ընկերությունների միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 6-ին  կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-1» ծածկագրով գնման պայմանագրով 10 տոկոսի շրջանակում պայմանագրի գնի ավելացում չի իրականացվել:
Երևանի քաղաքապետարանի և «ՊՈՂՈՍՅԱՆՆԵՐ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ»  և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊ ընկերությունների միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 6-ին կնքված «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-1» ծածկագրով գնման պայմանագրին կից 2026 թվականի մարտի 12-ին կնքվել է N 1 համաձայնագիրը, որի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, իսկ 2026 հուլիսի 10-ին կնքվել է N 2 համաձայնագիրը, որի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված Կենտրոն վարչական շրջանի Ագաթանգեղոս 7հասցեի բակային ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մեկ անգամ` մինչև 30 (երեսուն) օրացուցային օրով:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 57.1-ին կետը և այն հանգամանքը, որ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով 
Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱՐԱԼԵԶ» ՍՊԸ-ի միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 24-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-2», Երևանի քաղաքապետարանի և «Շին Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ի միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 25-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/193», Երևանի քաղաքապետարանի և «ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի միջև 2025 թվականի դեկտեմբերի 08-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/44» և Երևանի քաղաքապետարանի և «ՊՈՂՈՍՅԱՆՆԵՐ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ»  և «ԱՐԿԱԴԻԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ների միջև 2025 թվականի նոյեմբերի 6-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/199-1» ծածկագրերով գնման պայմանագրերում ծավալաթերթ-նախահաշիների որոշ աշխատանքներ նախատեսված չեն եղել՝ նախագծով առաջարկվում է թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին՝ Երևանի քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բակային ֆուտբոլի դաշտերի հիմնանորոգման աշխատանքների գնման պայմանագրերում կատարել փոփոխություն:
2. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.
Նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից:
3. Նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ.
«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունմամբ՝ ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:
4. Նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման կամ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին.
Նախագծի ընդունմամբ պայմանավորված այլ իրավական ակտերի ընդունման կամ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։
5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը բխում է Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 6.10-րդ՝ «Պետական ծախսեր» բաժնից  և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի  նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրից: 
