ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Առողջապահության նախարարությունը ներկայում իրականացնում է Կայունացման և Զարգացման եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող «Առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կատարելագործում» դրամաշնորհային ծրագիրը (այսուհետ՝ Դրամաշնորհային ծրագիր)։ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ վարակիչ հիվանդությունների՝ մասնավորապես կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելմանն ուղղված 1 մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Դրամաշնորհային ծրագրի Համաձայնագիրը ստորագրվել է 03․04․2018թ․ և ուժի մեջ է մտել 21․09․2018թ․։

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ՀՀ սահմանամերձ 3 մարզերում՝ Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում իրականացնել կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ սքրինինգային հետազոտություններ կանանց 50-69 տարիքային խմբում՝ ապահովելով առնվազն 50% ընդգրկվածություն։

Ներկա պահին, սքրինինգային ծրագրերի իրականացման նպատակով, արդեն իսկ կնքվել է շարժական մամոգրաֆիայի սարքավորման ձեռքբերման պայմանագիրը։ Ծրագրում ընդգրկված ազգաբնակչությանը ծրագրի վերաբերյալ հնարավորինս տեղեկացնելու նպատակով իրականացվել են հանրային իրազեկման քարոզարշավի մի շարք նախապատրաստական աշխատանքներ։ Միաժամանակ, ընթացքի մեջ է ծրագրում ընդգրկված բժշկական անձնակազմի վերապատրաստման նպատակով հետազոտությունների վարման համապատասխան ընթացակարգերի և գործառնական ձեռնարկների մշակումն իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցութային գործընթացը։

Համաձայն ժամանակացույցի՝ սքրինինգային հետազոտությունները նախատեսվում էր մեկնարկել 2020թ․ առաջին եռամսյակում, որոնք այս պահին հետաձգվել են։

Ներկայում, հաշվի առնելով առողջապահության բնագավառում տեղի ունեցած փոփոխությունները, Առողջապահության նախարարությունը նպատակահարմար է համարում Դրամաշնորհային Համաձայնագրում կատարել փոփոխություններ: Մասնավորապես, հիմք ընդունելով «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19․06․2019թ․ ՀՀ օրենքը՝ «Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ ՈՒԱԿ), որը ներառված էր 2017-2020թթ․ մասնավորեցման ենթակա պետական կազմակերպությունների ցանկում, հանվել է նշված ցանկից և, համաձայն ՀՀ կառավարության 22․08․2019թ․ թիվ 1064-Ա որոշման, վերջինիս բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները վերապահվել են Առողջապահության նախարարությանը։ Հարկ է նշել, որ ՈՒԱԿ-ը Հայաստանում միակ մասնագիտացված կազմակերպությունն է, որտեղ հնարավոր է իրականացնել ուռուցքային հիվանդությունների ամբողջական և բազմակողմանի բուժում/վարում, այդ թվում` հիվանդության ախտորոշում, քիմիաթերապիա, վիրահատական միջամտություն և ճառագայթային բուժում:

Դրամաշնորհային ծրագրի իրագործման ընթացքում էական դերակատարում ունի Բժշկական կենտրոնը, որի մասնագետները պետք է վերծանեն մարզերում իրականացված սքրինինգային մամոգրաֆիկ հետազոտությունները և որին, որպես սեփականություն, պետք է հանձնվի շարժական մամոգրաֆիայի սարքավորումը։ Ներկայում ծրագրում ընդգրկված Բժշկական կենտրոնը «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-է (այսուհետ՝ ՍԳԼ)։ Տվյալ դեպքում, վերջինիս փոխարեն առաջարկվում է ծրագրում ընդգրկել ՈՒԱԿ-ը, որը, ի տարբերություն ՍԳԼ-ի, որը ժամանակին ներառվել էր ծրագրում, որպես Առողջապահության նախարարության ենթակայության ամենաբազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոն, նեղ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում քննարկվող բնագավառում և ունի համապատասխան մասնագիտական կարողություններ։ Առաջարկվող փոփոխությունը ավելի արդյունավետ կդարձնի ծրագրի իրագործումը շահառուների համար, քանի որ սքրինինգային հետազոտությունների արդյունքում հիվանդության բացահայտման դեպքում ՈՒԱԿ-ը կարող է ապահովել հիվանդության անխափան վարման և պացիենտի հետագա բուժման գործընթացը։ Ծրագրում մասնագիտացված կենտրոնի ներգրավումը, մեր կարծիքով, կնպաստի նաև համապատասխան մասնագետների կրթմանն ու մամոգրաֆիայի սարքավորման հետագա պահպանությանն ուղղված ծախսերի տնտեսմանը և դրանց վերաբաշխմանը այլ՝ ծրագրով նախատեսված միջոցառումների վրա։

Առողջապահության նախարարությունը գտնում է, որ Դրամաշնորհային Համաձայնագրում առաջարկվող փոփոխությունը հնարավորություն կտան հասնելու առավելագույն արդյունավետության ծրագրի իրագործման տեսանկյունից՝ ապահովելով պոտենցիալ հիվանդների հետագա բուժումը մասնագիտացված կենտրոնում և նպաստելով ծրագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների հնարավորինս նպատակային ծախսմանը։

Առողջապահության նախարարություն